## base (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## base (2) (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## planilha de serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | LARANJEIRAS DO SUL |  |  |  | SAM | 84
Projeto: |  | Recape asfáltico de vias urbanas em CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 1
Local da Obra: |  | vias diversas
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3841.45
74209/1 | Orçacivil | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1 | 3841.45 | 3841.45
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2673483.97
PAV-085 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 29190.65 | 0.6 | 17514.39
561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 58381.3 | 0.28 | 16346.76
589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 29.2 | 4333.72 | 126544.62
570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 2224.32 | 254.36 | 565778.04
589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 111.2 | 6211.88 | 690761.06
570000B | DER | CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 2224.32 | 254.36 | 565778.04
589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 111.2 | 6211.88 | 690761.06
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 |  | 4580.4
810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 120 | 38.17 | 4580.4
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 417480.57
606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | m3 | 1.04 | 148.71 | 154.66
603900C | DER | Lastro de Brita | m3 | 312.38 | 139.84 | 43683.22
605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | m2 | 6390.4 | 33.92 | 216762.37
534906L | DER | Paver ou Bloket Colorido podotátil e=6cm - sem colchão | m2 | 1278.08 | 69.47 | 88788.22
605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | un | 134 | 508.15 | 68092.1
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 |  | 33050.29
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1128.77 | 28.46 | 32124.79
820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2 | 462.75 | 925.5
10 |  | DRENAGEM |  |  | 0 |  | 197912.12
600000B | DER | Escavação Manual de Valas | m3 | 25.2 | 50.26 | 1266.55
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 381.9 | 9.22 | 3521.12
600310C | DER | Limpeza de bueiro | un | 115 | 136.65 | 15714.75
601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 289.72 | 31.22 | 9045.06
610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 223 | 105.71 | 23573.33
610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 154 | 171.24 | 26370.96
610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 24 | 211.55 | 5077.2
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 31 | 1774.31 | 55003.61
CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | un | 1 | 591.79 | 591.79
83716 | SINAPI | Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fonecimento e instalação AF 08/2021 | un | 111 | 520.25 | 57747.75
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  | 0 |  | 34131.43
74022/27 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso - pintura de ligação | un | 49 | 94.42 | 4626.58
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 49 | 170.09 | 8334.41
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 49 | 99.5 | 4875.5
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 49 | 81.08 | 3972.92
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 49 | 132.62 | 6498.38
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 | 5823.64 | 5823.64
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 3364480.23 | 3364480.23